## KO
KOSZTORYS OFERTOWY
Nazwa zadania: |  | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Lublinie na Osiedlu Felin, działki nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3, obr 11 - Dziesiąta Wieś, ark. 5 w zakresie dróg manewrowych, stanowisk postojowych, chodników i placów utwardzonych
Lp. | Podstawy *) | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena | Wartość
|  |  | Nazwa | Ilość | jednostkowa zł*) | pozycji zł*)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | * | * | *
1.1 | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej | * | * | *
| 45233000-9 | CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
1.1.1 | D.01.01.01 | Prace pomiarowe przy powierzchniowych robotach | ha | 1.12
1.2 | D.01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu. | * | * | *
| 45112000-5 | CPV:Roboty w zakresie usuwania gleby
1.2.1 | D.01.02.02 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 30 cm z transportem na odl. 10km. | m3 | 2008
2 | D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | * | * | *
2.1 | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. | * | * | *
| 45111000-8 | CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2.1.1 | D.02.01.01 | Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-V | m3 | 496
2.1.2 | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V z transportem urobku na odległość do 10 km | m3 | 212
2.2 | D.02.03.01 | Wykonanie nasypów | * | * | *
| 45111000-8 | CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2.2.1 | D.02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu | m3 | 496
2.2.2 | D.02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odległość do 10 km | m3 | 925
3 | D.04.00.00 | PODBUDOWY | * | *
3.1 | D.04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża | * | * | *
| 45233000-9 | CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
3.1.1 | D.04.01.01 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat I - VI, głebok. koryta do 10 cm | m2 | 4696
3.2 | D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | * | * | *
| 45233000-9 | CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
3.2.1 | D.04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa dolna, gr. w-wy 21-25 cm | m2 | 3386
3.3 | D.04.05.01 | Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem | * | * | *
| 45233000-9 | CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
3.3.1 | D.04.05.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, gr. w-wy do 15 cm | m2 | 1310
3.3.2 | D.04.05.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 16-20 cm | m2 | 3386
4 | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE | * | * | *
4.1 | D.05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej | * | * | *
| 45233000-9 | CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
4.1.1 | D.05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 32
4.1.2 | D.05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloreowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 87
4.1.3 | D.05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 3299
5 | D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | * | * | *
5.1 | D.06.01.01 | Umocnienie skarp, rowów i ścieków | * | * | *
| 45112000-5 | CPV:Roboty w zakresie usuwania gleby
5.1.1 | D.06.01.01 | Humusowanie z plantowniem i obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm | m2 | 4563
6 | D.07.00.00 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | * | * | *
6.1 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome | * | * | *
| 45233000-9 | CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
6.1.1 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - strzałki i inne symbole | m2 | 4.6
6.2 | D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe | * | * | *
| 45233000-9 | CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
6.2.1 | D.07.02.01 | Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych | szt. | 6
6.2.2 | D.07.02.01 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków | szt. | 6
6.3 | D.07.06.02 | Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych | * | * | *
| 45233000-9 | CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
6.3.1 | D.07.06.02 | Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych | m | 30
7 | D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC | * | * | *
7.1 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe | * | * | *
| 45233000-9 | CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
7.1.1 | D.08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej | m | 634
7.2 | D.08.02.02 | Chodniki z brukowej kostki betonowej | * | * | *
| 45233000-9 | CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
7.2.1 | D.08.02.02 | Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 1310
7.3 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe | * | * | *
| 45233000-9 | CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
7.3.1 | D.08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm | m | 1292
8 | D.10.00.00 | INNE ROBOTY | * | * | *
8.1 | D.10.01.01 | Mury oporowe | * | * | *
| 45233000-9 | CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
8.1.1 | D.10.01.01 | Wykonanie muru oporowego z elementów betonowych | m | 30
RAZEM 1 - 8:
Słownie RAZEM wartość (netto*) :
Sporządził: …………………………………………………
Data:……………………………
*) Ceny jednostkowe i wartość robót podano w złotych z dokładnością do jednego grosza (bez VAT-u).

## TAB_KO
TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH
Nazwa zadania: | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Lublinie na Osiedlu Felin, działki nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3, obr 11 - Dziesiąta Wieś, ark. 5 w zakresie dróg manewrowych, stanowisk postojowych, chodników i placów utwardzonych
Oznaczenie elementu
| Wyszczególnienie elementów | Wartość netto zł*)
1 | 2 | 3
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 | ROBOTY ZIEMNE
3 | PODBUDOWY
4 | NAWIERZCHNIE
5 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
6 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
7 | ELEMENTY ULIC
8 | INNE ROBOTY
RAZEM wartość zamówienia:
Słownie WARTOŚĆ netto:
Sporządził:......................................................
Data: