## Arkusz1
KOSZTORYS OFERTOWY
MONTAŻ DŹWIGU OSOBOWEGO W BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ
LUBLIN UL. WETERANÓW 11
Lp. | Nr spec.techn. | Kod pozycji | Opis | J.m. | Przedmiar | Cena jedn, | Wartość
1 |  |  | WYKONANIE OTWORU W STROPIE NAD PIWNICĄ , PRZEBUDOWY W POZIOMIE PARTERU
1 d.1 | ST-B8 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru drzwi z oscieżncą -drzwi o pow. do 2 m2 | szt. | 2
2 d.1 | ST-B8 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianki gr. 10 cm wydzielajacej korytarz na parterze | m2 | 14.24
3 d.1 | ST-B8 | KNR 4-01 0807-04 | Zerwanie posadzek z masy lastrykowej | m2 | 24.4
4 d.1 | ST-B8 | KNR 4-01 0804-07 | Zerwanie posadzki cementowej- w miejscu wykuwanego otworu | m2 | 8.42
5 d.1 | ST-B8 | KNR 4-04 0106-05 | Rozebranie stropów pustakowych typu DMS i DZ | m2 | 8.42
6 d.1 | ST-B8 | KNR 4-01 0346-03 | Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych nadproza (dla poszerzenia drzwi w halu parteru) | gniazd. | 4
7 d.1 | ST-B2 | KNR 4-01 0206-02 | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm-poduszki pod belki stalowe | szt. | 4
8 d.1 | ST-B9 | KNR 4-01 0313-04 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C 120 mm | m | 3
9 d.1 | ST-B8 | KNR 4-01 0329-03 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych-poszerzenie drzwi z 70 cm na 100 cm | m3 | 0.37
10 d.1 | ST-B9 | KNR 4-01 0703-03 | Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek | m | 12.55
11 d.1 | ST-B5 | KNR 4-01 0711-02 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżu poszerzanych drzwi | m2 | 3
12 d.1 | ST-B8 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km- łącznie z kosztem opłat za wysypisko lub utylizację | m3 | 5.63
13 d.1 | ST-B8 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 19 | m3 | 5.63
14 d.1 | ST-B8 | KNR 4-01 0346-03 | Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych | gniazd. | 4
15 d.1 | ST-B2 | KNR 4-01 0206-02 | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm-poduszki pod belki stalowe | szt. | 4
16 d.1 | ST-B9 | KNR 4-01 0317-05 | Uzupełnienie stropu - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych I 160 PE | m | 11.2
17 d.1 | ST-B9 | KNR 4-01 0317-05 | Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych C 160 | m | 1.35
18 d.1 | ST-B9 | KNR 5-08 0806-01 | Reczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr. do 20 mm-mocowanie belki C 160 | szt. | 3
19 d.1 | ST-B9 | KNR 5-08 0809-04 analogia | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M16 w gotowych ślepych otworach w ścianie | szt. | 3
20 d.1 | ST-B9 | KNR 4-01 0703-03 | Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek | m | 12.55
21 d.1 | ST-B2 | KNR 4-01 0201-01 | Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji | m2 | 3.74
22 d.1 | ST-B2 | KNR 4-01 0201-06 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych | m2 | 5.19
23 d.1 | ST-B2 | KNR 4-01 0202-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm | kg | 20
24 d.1 | ST-B2 | KNR 4-01 0203-08 z.sz. 2.6. 9905-01 | Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 Beton C20/25 | m3 | 0.94
25 d.1 | ST-B2 | KNR 2-02 1101-05 | Podkłady murarskie z gruzu z betonu lekkiego na stropie | m3 | 0.25
26 d.1 | ST-B6 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m2 | 21.86
27 d.1 | ST-B6 | KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4 | m2 | 21.86
28 d.1 | ST-B6 | NNRNKB 202 2806-05 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 | m2 | 21.86
29 d.1 | ST-B6 | NNRNKB 202 2809-03 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys 15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 | m | 15.44
30 d.1 | ST-B5 | KNR 4-01 0708-03 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm-krawędzie otworu w stropie | m | 8.04
31 d.1 | ST-B5 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 2.81
32 d.1 | ST-B5 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ( uzupełnione tynki ścianki i krawędzi otworu) | m2 | 2.81
33 d.1 | ST-B4 | KNR 4-01 0320-02 | Obsadzenie ościeżnic stalowych w ścianach z cegieł-ościeżnica "100 " (poszerzane drzwi) | szt | 1
34 d.1 | ST-B4 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone- skrzydło szer. 100 cm +klamka+zamek na klucz. | szt | 1
2 |  |  | WYKONANIE PODSZYBIA, PRZEBUDOWY W POZIOMIE PIWNICY
35 d.2 | ST-B8 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (hall piwnica) | m2 | 27.03
36 d.2 | ST-B8 | KNR 4-01 0428-03 | Rozebranie schodków podestu kolidującego z wykopem dla wykonania podszybia | m2 | 6.08
37 d.2 | ST-B8 | KNR 4-01 0212-02 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm-warstwy posadzki na gruncie(poza podestem) | m3 | 8.11
38 d.2 | ST-B1 | KNR 4-01 0106-02 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach | m3 | 14.82
39 d.2 | ST-B1 | KNR 2-01 0321-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką | m2 | 8.76
40 d.2 | ST-B8 | KNR 4-01 0106-05 | Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi | m3 | 23.5
41 d.2 | ST-B8 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - łącznie z kosztem opłat za wysypisko lub utylizację | m3 | 8.68
42 d.2 | ST-B8 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 19 | m3 | 8.68
43 d.2 | ST-B1 | KNR 4-01 0108-02 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III | m3 | 14.82
44 d.2 | ST-B1 | KNR 4-01 0108-04 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 | m3 | 14.82
45 d.2 | ST-B2 | KNNR 3 0201-01 | Podbicie betonem o grub.do 40 cm ław lub ścian fundament.odcinkami co 1 m z wyk.i zasyp.wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyład.na odl.do 1 km-beton C20/25 | m3 | 1.67
46 d.2 | ST-B2 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym betonem C8/10 10 gr 10 cm | m3 | 0.59
47 d.2 | ST-B3 | KNR 0-41 0101-01 | Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia masą bitumiczną - gruntowanie | m2 | 5.89
48 d.2 | ST-B3 | KNR 0-41 0106-03 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych z mas bitumicznych powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia | m2 | 5.89
49 d.2 | ST-B2 | KNR 4-01 0202-03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm | kg | 102
50 d.2 | ST-B2 | KNR 2-02 0205-01 | Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu C20/ 25 | m3 | 1.35
51 d.2 | ST-B4 | KNR 2-02 0701-06 | Ściany podszybia wewnątrz budynku z cegły grubości 25 cm | m2 | 5.53
52 d.2 | ST-B5 | KNR 2-02 0701-09 | Tynki ścian podszybia o wysokości ponad 50 cm | m2 | 5.53
53 d.2 | ST-B5 | KNR 2-02 1503-02 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą chlorokauczukową tynków wewnętrznych bez szpachlowania-podszybie | m2 | 5.53
54 d.2 | ST-B3 | KNR 0-41 0102-01 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - gruntowanie | m2 | 14.15
55 d.2 | ST-B3 | KNR 0-41 0107-03 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych masą bitumiczną - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia | m2 | 14.15
56 d.2 | ST-B6 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym-uzupełnienie zasypki pod posadzkę piwnicy-piaskiem | m3 | 8.23
57 d.2 | ST-B6 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym-podkład pod posadzkę | m3 | 2.26
58 d.2 | ST-B6 | KNR 9-15 0101-01 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych ( grunt pod izolację papową) | m2 | 24.74
59 d.2 | ST-B6 | KNR 9-15 0301-02 | Izolacje powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej podkładowej z wywinieciem 10 cm na scianę - podłoża betonowe na gruncie | m2 | 24.74
60 d.2 | ST-B6 | KNR 9-15 0401-02 | Izolacje cieplne z płyt styropianu EPS 100-038 gr. 10 cm - poziome | m2 | 22.65
61 d.2 | ST-B6 | KNR 2-02 0616-01 | Izolacje z foli pe 0,3 mm na sucho pozioma - jedna warstwa | m2 | 22.65
62 d.2 | ST-B6 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m2 | 22.65
63 d.2 | ST-B6 | KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4 | m2 | 22.65
64 d.2 | ST-B6 | KNR 2-02 1106-07 | Dopłata za zbrojenie szlichty siatką stalową | m2 | 22.65
65 d.2 | ST-B6 | NNRNKB 202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2 | 22.65
66 d.2 | ST-B6 | KNR 2-02 1110-04 kalk. własna | Odtworzenie rozebranego do wykonania wykopów podestu o konstrukcji drewnianej | m2 | 5.6
67 d.2 | ST-B6 | KNR 2-02 1112-05 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW | m2 | 23.6
68 d.2 | SST 3.5 | kalk. własna | Cokolik z wykładziny PCV - wywiniecie wykładziny na wys. 10 cm z zastosowaniem profilu wyoblającego. | m | 17.35
69 d.2 | SST 3.5 | KNR 2-02 1112-09 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 40.95
70 d.2 | ST-B4 | KNR 2-02 0120-02 | Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.-obmurowanie szybu windy | m2 | 7.94
71 d.2 | ST-B5 | KNR AT-32 0103-03 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 20 mm | m2 | 15.88
72 d.2 | ST-B5 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 15.88
73 d.2 | ST-B5 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ( uzupełnione tynki ścianki) | m2 | 15.88
3 |  |  | POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE
74 d.3 | ST-B8 | KNR 4-04 0804-02 | Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondygnacji | m | 3.83
75 d.3 | ST-B8 | KNR AT-03 0101-04 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm-odciecie cokolika podestu w poziomie I p kolidującego z usytuowaniem windy. | m | 2.47
76 d.3 | ST-B8 | KNR 4-01 0807-04 | Zerwanie okładzin z masy lastrykowej-podest j.w. | m2 | 0.99
77 d.3 | ST-B8 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km- łącznie z kosztem opłat za wysypisko lub utylizację | m3 | 0.06
78 d.3 | ST-B8 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 19 | m3 | 0.06
79 d.3 | ST-B9 | KNNR 7 0208-07 | Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych -pomost na piętrze | kg | 101
80 d.3 | ST-B9 | KNNR 7 0904-03 | Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową pomostów | kg | 101
81 d.3 | ST-B9 | KNR 2-02 0702-09 | Przekrycia pomostu płytami z blachy żeberkowej ocynkowanej | m2 | 3.24
82 d.3 | ST-B9 | KNR 2-02 1207-05 | Balustrada pomostu | m | 1.86
83 d.3 | ST-B5 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-sufity i ściany holu przy windzie kondygnacje piwnica, parter, piętro | m2 | 225.1
84 d.3 | ST-B5 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów j.w. | m2 | 60.95
85 d.3 | ST-B5 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian j.w. | m2 | 164.15
86 d.3 | ST-B8 | KNR 4-01 0208-03 | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm-przebicie otworu na wentylację szybu w stropie i dachu | szt. | 2
87 d.3 | ST-B8 | KNR 2-15 0209-06 analogia | Montaż rury wentylacyjnej fi 120 PCV | szt. | 1
88 d.3 | ST-B8 | KNR 2-02 0515-07 | Obróbka rury wentylacyjnej w dachach krytych papą | szt. | 1
4 |  |  | WINDA
89 d.4 | ST-B7 | KNR 7-33 0106-03 analogia | Montaż dźwigów osobowych :dźwig hydrauliczny Q=720kg ( 9 osób) , 3 przystanki , wraz z konstrukcją stalowa szybku i obudowa szklaną na dwóch przystankach | kpl. | 1
90 d.4 | ST-B7 | KNR 7-33 0108-07 | Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów osobowych do 500 kg do 6 przystanków i 1.7-2.5 m/s | kpl. | 1
91 d.4 | ST-B7 | KNR 7-33 0108-08 | Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów osobowych - dodatek za każde następne rozpoczęte 500 kg i 1 przystanek | kpl. | 1
92 d.4 | ST-E 10 | KNR 5-08 0404-01 | Montaż rozdzielnicy do dźwigu (obudowa + wyposażenie) | szt. | 1
5 |  |  | MASZYNOWNIA DŹWIGU
93 d.5 | ST-B8 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2 | szt. | 1
94 d.5 | ST-B8 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek | m2 | 3.9
95 d.5 | ST-B8 | KNR 4-01 0329-02 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych | m2 | 3.4
96 d.5 | ST-B8 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - łącznie z kosztem opłat za wysypisko lub utylizację | m3 | 0.81
97 d.5 | ST-B8 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 19 | m3 | 0.81
98 d.5 | ST-B4 | KNR 4-01 0306-02 | Ścianki z cegły pełnej o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 5.98
99 d.5 | ST-B5 | KNR AT-32 0103-03 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 20 mm | m2 | 11.96
100 d.5 | ST-B4 | KNR 4-01 0320-02 | Obsadzenie ościeżnic stalowych w ścianach z cegieł-ościeżnica "80 " (nowe wejscie do pom. gospodarczego) | szt | 1
101 d.5 | ST-B4 | KNR 2-02 1017-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne 80x200 fabrycznie wykończone, +klamka+zamek na klucz | m2 | 1.6
102 d.5 | ST-B4 | KNR 2-02 1204-03 | Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 30 90x200 cm ( do maszynowni) | m2 | 1.8
103 d.5 | ST-B8 | KNR 4-01 0333-09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 1
104 d.5 | ST-B8 | KNR 4-01 0333-10 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 1
105 d.5 | ST-B5 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-sufit i ściany pom. gospodarczego oraz ścian z wykuwanymi otworami | m2 | 37.78
106 d.5 | ST-B5 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów j.w. | m2 | 6.7
107 d.5 | ST-B5 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian j.w. | m2 | 43.04
108 d.5 | ST-B6 | NNRNKB 202 1130-01 | Warstwy wyrównujące na posadzce po skuciu płytek gresowych | m2 | 3.9
109 d.5 | ST-B6 | KNR 4-01 0207-07 | Wykonanie progu betonowego wys. 10 cm | m | 0.9
110 d.5 | ST-B6 | KNR-W 7-12 0403-04 | Zabezpieczenie posadzki w maszynowni powłoką epoksydową odporną na oleje: posadzka + cokolik wys. 10 cm | m2 | 4.7
111 d.5 | ST-B4 | KNR 4-01 0310-05 | Sprawdzenie przewodów kominowych ( w istniejącym kominie, dla wentylacji maszynowni) | m | 11.4
112 d.5 | ST-B4 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 1
6 |  |  | ZASILENIE OŚWIETLENIA SZYBU I MASZYNOWNI DŹWIGU
113 d.6 | ST-E 10 | KNR 4-03 1012-02 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm | m | 37
114 d.6 | ST-E 10 | KNR 4-03 1001-05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 21
115 d.6 | ST-E 10 | KNR 4-03 1004-17 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 40 mm | otw. | 3
116 d.6 | ST-E 10 | KNR 5-08 0101-04 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym | m | 21
117 d.6 | ST-E 10 | KNR 5-08 0110-03 | Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach Rura instalacyjna gładka RL 37mm | m | 21
118 d.6 | ST-E 10 | KNR 5-08 0207-03 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej wciągane do rur Przewód YDY-450/750V 5x10mm2 | m | 21
119 d.6 | ST-E 10 | KNR 5-08 0401-10 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących | aparat | 1
120 d.6 | ST-E 10 | KNR-W 5-08 0405-03 | Montaż obudów tablic rozdzielczych Rozdzielnica RW 3x12 | szt | 1
121 d.6 | ST-E 10 | KNR-W 5-08 0407-04 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy Wyłącznik różnicowoprądowy 25A/30mA | szt | 1
122 d.6 | ST-E 10 | KNR-W 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy Wyłączniki nadprądowe S191 B10 | szt | 2
123 d.6 | ST-E 10 | KNR-W 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy Wyłączniki nadprądowe S191 B16 | szt | 1
124 d.6 | ST-E 10 | KNR 5-08 0301-03 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym | szt. | 2
125 d.6 | ST-E 10 | KNR 5-08 0309-06 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP-44 | szt. | 2
126 d.6 | ST-E 10 | KNR 5-08 0502-09 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, podłoże: beton, mocowanie na kołkach kotwiących, ilość mocowań 2 | kpl | 2
127 d.6 | ST-E 10 | KNR 5-08 0504-07 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgoodpornych, przykręcanych, końcowych Oprawa oświetleniowa RONDO | szt. | 2
128 d.6 | ST-E 10 | KNR 5-08 0209-01 | Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 | m | 45
129 d.6 | ST-E 10 | KNR 5-08 0209-01 | Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 | m | 21
130 d.6 | ST-E 10 | KNR 5-08 0812-04 | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył 10mm2) | szt. | 10
131 d.6 | ST-E 10 | KNR 5-08 0813-01 | Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2) | szt. | 6
132 d.6 | ST-E 10 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 1
133 d.6 | ST-E 10 | KNR 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 2
134 d.6 | ST-E 10 | KNR-W 5-08 0902-05 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy | pomiar | 1
7 |  |  | WYMIANA WLZ
135 d.7 | ST-E 10 | KNR 4-03 0201-05 | Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju 50 mm2 w rurach instalacyjnych Przewód LgY-450/750V 50mm2 | m | 60
136 d.7 | ST-E 10 | KNR 5-08 0814-03 | Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył 50 mm2 | szt. | 10
137 d.7 | ST-E 10 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 1
RAZEM: Wartośc robót netto
Podatek VAT
RAZEM: Wartośc robót brutto